## Hoja1
| FEBRERO | [26 empty] | MARZO | [11 empty] | Recursos
| Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Pousso | Francia | Martino
Tareas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Definicion de Estructuras de datos
Diagrama de Módulos
Pseudocodigo
- Comando Crear
- Comando sumar
- Comando Multiplicar
- Comando Evaluar
- Comando EsRaiz
- Comando Mostrar
- Comando Guardar
- Comando Recuperar
Cabezales sintácticos
Cronograma de implementación
Preparacion de Documentacion 1ra Entrega
Implementación Módulo String
Testing Módulo String
Implementación Módulo ListaParametros
Testing Módulo ListaParametros
Implementación Módulo Termino
Testing Módulo Termino
Implementación Módulo ListaTerminos
Testing Módulo ListaTerminos
Implementación Módulo Polinomio
Implementación Validaciones Comandos
Testing Módulo Polinomio
Implementación Módulo ABBPolinomio
Implementación Validaciones Comandos
Testing Módulo ABBPolinomio
Preparacion de Documentos para 2da entrega