## Hoja1
| FEBRERO | [26 empty] | MARZO | [11 empty] | Recursos
| Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Pousso | Francia | Martino
Tareas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Definicion de Estructuras de datos
Diagrama de Módulos
Pseudocodigo
- Comando Crear
- Comando sumar
- Comando Multiplicar
- Comando Evaluar
- Comando EsRaiz
- Comando Mostrar
- Comando Guardar
- Comando Recuperar
Cabezales sintácticos
Cronograma de implementación
Preparacion de Documentacion 1ra Entrega
Implementación Módulo String
Testing y Re-trabajo Módulo String
Implementación Módulo ListaParametros
Testing y Re-trabajo Módulo ListaParametros
Implementación Módulo Termino
Testing y Re-trabajo Módulo Termino
Implementación Módulo ListaTerminos
Testing y Re-trabajo Módulo ListaTerminos
Implementación Módulo Polinomio
Implementación Validaciones Comandos
Testing y Re-trabajo Módulo Polinomio
Implementación Módulo ABBPolinomio
Implementación Validaciones Comandos
Testing y Re-trabajo Módulo ABBPolinomio
Preparacion de Documentos para 2da entrega